## 요구사항정의
요구사항 No. | 대분류 | 중분류 | 요구사항 | 요구사항 설명 | 요구사항유형 | 중요도 | 수용여부 | 미수용 사유
RQ-001 | 회원관리 | 회원정보등록 | 회원가입 | 회원으로 가입할 수 있는 기능 | 기능 | 상 | 수용
RQ-002 | 회원관리 | 회원정보조회 | 로그인 | 가입된 사용자 정보로 로그인 | 기능 | 상 | 수용
RQ-003 | 회원관리 | 회원정보수정 | 회원정보수정 | 로그인 후 본인의 정보를 수정할 수 있어야 한다 | 기능 | 중 | 수용
Note on F1: ====== ID#AAAALcW2yw0 임계현 (2021-02-08 08:37:52) 기능 비기능
Note on G1: ====== ID#AAAALcW2yw8 임계현 (2021-02-08 08:37:52) 상, 중, 하
Note on H1: ====== ID#AAAALcW2yw4 임계현 (2021-02-08 08:37:52) 수용, 미수용

## 작성지침
항목 | 작성방법 | 필수여부 (Y/N)
요구사항 No. | 요구사항 NO.를 NO 부여 체계에 맞도록 정의하여 기재한다. ※ 과업대비표 정의된 요구사항 No. 부여 체계를 따르는 것으로 함 | Y
대분류 | 요구사항에 대해 기능 상 대분류 정의가 필요한 경우 해댱 내용을 기재한다. | N
중분류 | 요구사항에 대해 기능 상 중분류 정의가 필요한 경우 해댱 내용을 기재한다. | N
소분류 | 요구사항에 대해 기능 상 소분류 정의가 필요한 경우 해당 내용을 기재한다. (※ 과업대비표 "요구사항분류" 로 기입 권고) | N
요구사항 | 요구사항의 명칭을 기재한다. | Y
요구사항설명 | 해당 요구사항의 세부 내용을 기재한다. - 향후 설계에 기초가 되는 내용으로 제3자가 이해할 수 있는 수준까지 가급적 상세하게 정의한다. | Y
요구사항유형 | 요구사항의 특성을 분석하여 유형을 기재한다. (기능, 비기능) | Y
관련팀 | 요구사항을 발의한 팀 또는 요구사항에 대해 구체적으로 확인을 받을 수 있는 고객팀 명칭을 기재한다. | Y
출처 | 요구사항의 출처를 기재한다. - 특정 요청자(사람)이 아닌 과업내역서, 기술협상서 등 문서로 부터 도출된 문서명을 기재한다. | Y
요청자 | 요구사항의 요청자 이름을 기재한다. | Y (선택적)
요청일시 | 요구사항을 요청한 일자를 기재한다. - 특정 문서로 부터 도출된 요구사항에 대해서는 문서가 공식 접수된 시점을 기재한다. (예, 과업내역서 - 제안요청 時) | Y
중요도 | 시스템 구현 측면에서 해당 요구사항의 중요도를 판단하여 기재한다. (상, 중, 하) | Y
수용여부 | 요구사항에 대해 최종 고객과 협의하여 요구사항의 수용 여부를 기재한다. (수용, 미수용) ※ 단, 수용/미수용의 협의/합의가 이루어지기 전단계까지는 공백으로 유지하고, 대신 "제약사항/의사결정 추진방법" 항목에 "수용여부" 미결정 사유 및 향후 계획에 대해 기재한다. | Y
미수용 사유 | 요구사항 "미수용" 의사결정 된 경우, "미수용"에 대한 사유를 기재한다. ※ 미수용 경우 必 기재 | Y (선택적)
제약사항/의사결정 추진방법 | 요구사항에 대한 제약사항과 의사결정이 필요한 경우, 해당 내용을 기재한다. | N
검토자 | 해당 요구사항의 검토자 이름을 기재한다. | Y
중요의사결정 필요사항 | 요구사항에 대해 별도 추가적인 중요의사결정 필요사항이 있을 경우, 해당 내용을 기재한다. | N
고객검토필요사항 | 요구사항에 대해 고객 검토가 필요한 내용이 있을 경우, 해당 내용을 기재한다. | N